文件

淮北市残疾人联合会

淮 北 市 财 政 局

淮残联〔2015〕15号

关于印发淮北市2015年智力精神和肢体重度贫困残疾人居家托养服务工作实施方案的通知

各县（区）财政局、残联：

现将《淮北市2015年智力、精神和重度贫困残疾人居家托养服务工作实施方案》印发给你们，请认真组织实施，确保目标任务如期完成。

特此通知。

淮北市财政局          淮北市残疾人联合会

二○一五年三月二十日

2015年淮北市智力、精神和肢体重度贫困

残疾人居家托养服务工作实施方案

为加快推进残疾人社会保障和服务体系建设，改善残疾人民生，现结合我市实际，就做好智力、精神和肢体重度残疾人居家托养服务工作，制定如下实施方案。

一、指导思想

以党的十八大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，以改善智力、精神和肢体重度残疾人生活条件、促进残疾人共享经济和社会发展成果为目标，以满足智力、精神和肢体重度残疾人托养服务基本需求为重点，进一步改善托养服务条件，提高托养服务能力，帮助智力、精神和肢体重度残疾人增强生活信心，促进社会和谐进步。

二、托养服务对象及条件

（一）我市持有第二代中华人民共和国残疾人证且无生活自理能力的智力、精神和肢体重度残疾人。

（二）处于就业年龄段（18至60周岁）。

（三）家庭贫困。处于低保边缘的“三类”贫困重度残疾人优先。

三、服务人员、形式及内容

（一）服务人员：以服务对象现有的血缘关系人（监护人）为主。

（二）服务形式:以与服务对象共同生活为主。鼓励有条件的地方探索以政府购买社会服务的形式由专门社会机构为残疾人提供托养服务。

（三）服务内容:主要是日常生活服务，包括饮食、洗浴、卫生整理等服务；有条件的可开展家庭康复训练和精神心理训练，以满足不同需求。

四、任务分配

2015年，全市共对1000名残疾人开展居家托养服务。其中濉溪县420人，相山区190人，杜集区194人，烈山区196人。

五、资金来源、补助标准及发放途径

资金来源：托养服务补助资金从市级残疾人就业保障金中列支。

补助标准：每人年度补助1000元。

发放途径：托养服务补助资金由市财政根据年初预算和各县区任务数于5月底前核拨，各县（区）8月底前负责一次性打卡发放。

六、办理程序及时限

（一）个人申请。凡符合居家托养服务条件的残疾人监护人，须填写《2015年淮北市残疾人居家托养服务资助申请审批表》，提供残疾人的户口本、居民身份证、第二代中华人民共和国残疾人证，通过村民委员会（社区居民委员会）向户口所在地的乡镇政府（办事处）提出申请。（4月30日前）

（二）村民委员会（社区居民委员会）初审。村民委员会（社区居民委员会）在5个工作日内完成对申请人的实际情况核实，将申请人情况在公开栏进行公示，公示时间不少于5天。对无异议的，在《2015年淮北市残疾人居家托养服务资助申请审批表》上签署意见，连同申请人的残疾人证复印件以及救助对象的公示情况报告，报乡镇政府（办事处）审核。对初审不合格的，书面通知申请人，并告知原因。（5月1-31日）

（三）乡镇政府（办事处）审核。乡镇政府（办事处）在收到申报材料后，在7个工作日内完成审核任务，并在《2015年淮北市残疾人居家托养服务资助申请审批表》上签署意见，同时将残疾人证复印件以及救助对象的公示情况报告、花名册一并报县（区）残联审批。对审核不合格的，书面通知申请人，并告知原因。（6月1日-30日）

（四）县残联审批。县区残联对各镇（办事处）上报的初审意见逐一进行审核，汇总审批，并填写《淮北市智力、精神和肢体重度残疾人居家托养服务资助申请汇总表》报市残联。服务对象现有的血缘关系人（监护人）从2015年1月起享受当年托养服务救助金。（7月1日-31日）

七、工作要求

（一）加强组织领导。各县（区）要把智力、精神和肢体重度残疾人居家托养服务工作纳入议事日程，统筹安排，精心组织，落实专门人员，确保各项工作顺利开展。以残疾人三级康复服务网络为依托，建立上下协作联动的工作机制，形成推进合力。

（二）细化工作措施。要以完善服务功能、拓展服务内容、提升服务水平为目标，进一步完善配套措施，逐步形成居家托养服务工作长效机制。

（三）完善运行机制。要建立健全各项规章制度，规范审批手续，做好检查监督、考核评估和登记统计等工作。要按照公开、公正的原则，将托养对象向社会公示，接受社会监督。要切实加强居家托养服务经费财务管理，做到账目收支清楚，手续齐全。同时，要进一步规范资金发放方式，要通过社会化“打卡发放”的方式，统一发放，不断提高居家托养服务工作的满意度。

（四）健全档案管理。要建立专门的智力、精神和肢体重度残疾人服务档案，对智力、精神和肢体重度残疾人的基本情况进行逐一登记，全面详细掌握居家托养服务工作运行情况。11月20日前，全部录入数据库，并将汇总花名册报市残联备案。要及时做好回访工作，不断改进工作方式，完善服务内容，提高服务质量。

（五）加强督查。为确保残疾人居家托养服务工作落到实处，市残联将此项工作纳入年度残疾人工作目标考核，并采取核查资料、随即抽样、现场走访、受理来信来访等方式进行不定期督查。对督查中发现的问题，及时研究解决，督查结果作为年度考核的重要依据。

附件：1. 2015年淮北市残疾人居家托养服务资助申请审批表

2. 2015年淮北市残疾人居家托养服务资助人员汇总表

附件1

2015年淮北市残疾人居家托养服务资助

申请审批表

| 申请人及家庭情况 | 姓 名 |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  | 职业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 与托养人关系 |  |  |  |  |  | 家庭人口 |  |  |  |  |  | 户籍类别 |  |  |  |  |
|  | 经济状况 |  |  | 低保家庭□ 困难家庭□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 家庭住址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开户行名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 户 名 |  |  |  |  |  |  |  |  | 帐号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人概况 | 姓 名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  | 文化程度 |  |  |  |
|  | 残疾证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现居住地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社区（村） 证明意见 |  | 签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇（街道）残联审核意见 |  | 审核人： 盖章：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县（区）残联 审 核 意 见 |  | 审核人： 盖章：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：、本表与相关证明材料一并提交审核。2、本表一式两份，乡镇（街道）残联、县（区）残联各存一份。

附件2

2015年淮北市残疾人居家托养服务资助人员汇总表

县（区）     乡镇（街道）       村（社区）

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 监护人姓名 | 残疾证号 | 低保证号 | 家庭住址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表一式四份，市、县（区）、乡（镇、街道）、村（居）各一份。逐级上报电子文档。