文件

淮北市残疾人联合会

淮 北 市 财 政 局

淮残联〔2015〕16号

关于印发2015年淮北市贫困残疾人家庭

无障碍改造实施方案的通知

各县（区）财政局、残联：

现将《2015年淮北市贫困残疾人家庭无障碍改造实施方案》印发给你们，请认真组织实施，确保目标任务如期完成。

特此通知。

淮北市财政局            淮北市残疾人联合会

二○一五年三月二十日

2015年淮北市贫困残疾人家庭无障碍改造

实 施 方 案

为提高残疾人生活质量，改善残疾人参与社会生活条件，根据中国残联《关于印发贫困残疾人家庭无障碍改造项目实施方案的通知》精神，制定我市“残疾人家庭无障碍改造”实施方案。

一、指导思想

以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导，以残疾人需求为切入点，让更多的残疾人尽早享受到无障碍设施带来的安全、便利，共享经济和社会发展成果，进一步推进无障碍城市建设，促进社会文明进步、和谐发展。

二、改造任务分配

今年，将对80户贫困残疾人家庭无障碍改造，其中濉溪县30户、相山区20户、杜集区10户、烈山区20户。

三、改造内容

改造内容根据房屋结构以及肢体、视力、听力残疾人的实际需求，视情予以改造。

（一）肢残人家庭无障碍改造项目

1、改造坡道。住宅门口建设无障碍坡道，房间内实现无障碍通行。

2、卫生间安装抓杆、扶手。

3、改造无障碍浴室，加装浴凳，浴室门便于轮椅通行。

4、卧室沿墙及床头安装扶手。

5、低位灶台、水池。

6、其他有特殊需求的根据实际情况进行个性化改造。

（二）聋人家庭无障碍改造

1、安装闪光门铃；

2、配备无障碍闪光开水壶和振动闹钟等聋人无障碍新产品。

（三）盲人家庭无障碍改造项目

1、楼梯口、门口铺设盲道系统或提示盲道；

2、安装语音对讲门铃；

3、灶台有煤气泄露报警装置。

4、单元楼内电梯加装语音系统。

（四）适配残疾人辅助器具

根据以上三类残疾人家庭的实际需求，适配一定数量的辅助器具。

四、实施步骤

（一）调查摸底阶段（2015年4～5月）

要认真筛查确定贫困残疾人家庭，受益对象要按照条件严格筛选，兼顾各类别残疾人，要有一定比例的农村残疾人家庭，并优先照顾一户多残、老残一体等困难家庭。受益对象要填写《淮北市残疾人家庭无障碍需求申请表》，名单在当地公示，接受残疾人和社会监督。

（二）设计阶段（2015年6～7月）

针对残疾人家庭需求，有针对性地制定每个家庭的无障碍改造设计方案。

（三）施工阶段（2015年8月～10月）

根据每个残疾人家庭的设计施工图纸，进行预算和开展施工。

（四）验收阶段（2015年11月）

组织专家验收，对存在问题进行整改。

（五）工作流程：宣传动员→选户→填申请表→留存改造前图片→测量尺寸→设计图纸→预算→招标→施工→安装→适配辅助器具→留存改造后图片→验收。

五、主要措施

今年残疾人家庭无障碍改造工作按照“全市统筹，县区实施，统一改造”的工作思路进行。为确保工作顺利进行，要落实以下主要措施：

（一）经费保障

残疾人家庭无障碍改造经费按照每户平均预算6000元的标准（总费用）。市级财政每户预拨资金2500元，待工程完工后，一次性拨付剩余资金。县区应匹配一定的工作经费。项目配套资金必须专项管理、单独建帐、专款专用，保证资金发挥最大效益。

（二）责任分工

市残联对工程全过程进行质量监督；各县区残联负责对辖区内残疾人家庭无障碍改造工作统一部署，统一设计、统一施工、统一监理、统一验收，并协调解决改造工作中出现的问题，落实改造专项资金，对改造情况进行宣传、督办等。

（三）精心组织

要选派组织协调管理能力强，熟悉无障碍建设和残疾人需求特点的人员，精心组织实施。要搞好调查摸底，精选改造对象，对急需改造又缺乏资金的贫困残疾人家庭进行优先改造。要针对残疾人家庭的特殊情况，进行必要设计。要委托具备相关资质、服务质量好的工程队进行施工。

（四）加强监管

县区残联作为残疾人家庭无障碍改造工作的实施主体，加强对工程的质量安全监管，建立质量安全监管机制，落实文明施工措施。改造过程中，市、县、区残联要组织专人入户督查。

（五）完善档案。

要整理和保存包括受益残疾人家庭基本状况、改造内容、技术图纸、改造前后对比照片等在内的相关资料（见附表），建立详细的项目档案。

（六）报送项目实施报告。

县区应在10月底前完成改造任务，要对项目进行检查验收，回访受益残疾人家庭，听取残疾人意见和建议，及时总结经验，并按照要求于11月30日前提交项目实施报告，同时将贫困残疾人家庭无障碍改造汇总表报到市残联备案。

（七）加强宣传

要做好对残疾人家庭、邻里的宣传，取得理解和支持；要对改造工程中出现的感人事迹、好人好事、典型事例及时进行宣传报道，并利用残疾人家庭无障碍改造宣传，推动我市创建无障碍建设城市工作，努力形成良好的社会氛围。

附件:1. 淮北市贫困残疾人家庭无障碍改造任务及资金

分配表

2. 2015年淮北市贫困残疾人家庭无障碍改造登记表

3. 2015年淮北市贫困残疾人家庭无障碍改造汇总表

附件1

淮北市贫困残疾人家庭无障碍改造任务及

资金分配表

| 单 位 | 任务数 | 资金（万元） | 预拨资金（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 濉溪县 | 30 | 18 | 10 | 市级每户预拨资金2500元，待工程完工后，一次性拨付剩余资金。 |
| 相山区 | 20 | 12 | 5 |  |
| 杜集区 | 10 | 6 | 2.5 |  |
| 烈山区 | 20 | 12 | 5 |  |
| 合 计 | 80 | 48 | 20 |  |

附件2

2015年淮北市贫困残疾人家庭无障碍改造登记表

单位（盖章）：                         填表时间：   年   月   日

| 姓名 |  |  | 残疾类别 |  |  | 残疾 证号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 家庭地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 居住情况 （平房、楼房、面积、楼层） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无障碍改造部分 | 1、卫生间 |  |  | 改造项目： |  |  |  |  |
|  | 2、洗漱间 |  |  | 改造项目： |  |  |  |  |
|  | 3、其它 |  |  | 改造项目 |  |  |  |  |
| 确认 | 残疾人家庭签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 改造审批 | 所需经费约 元，计划于 月 日施工， 月 日完成 改造责任人： （盖章） 年 月 日 |  |  | 基层残联意见： （盖章） 年 月 日 |  |  | 市残联意见： （盖章） 年 月 日 |  |

附件3

2015年淮北市贫困残疾人家庭无障碍改造汇总表

单位（盖章）：    县（区）残联                                               填报日期：  年  月  日

| 序号 | 姓名 | 性别 | 残疾证号 | 家庭地址 | 家庭无障碍改造项目 | 项目改造金额 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |